**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы» за 1 полугодие 2023 года**

**1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, преду­смотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Кар­сунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Кар­сунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г……)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы» в 2023 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 10,0 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 0,0 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансиро­вания приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам**

 **финансирова­ния**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. руб.) | Кассовый рас­ход(тыс. руб.) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
| Средства местного бюджета | 10 | 0 |  |

 **2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В**

**РАЗ­РЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм**

 **муниципаль­ной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено­вание основ­ного ме­роприя­тия,кон­троль­ного со­бытия про­граммы | Ответ­ственный исполни­тель | Результат реализации мероприя­тия (крат­кое описа­ние) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неиспол­нения меро­приятий |
| начала реали­за­ции | оконча­ния ре­али­зации | начала реали­за­ции | оконча­ния реа­лиза­ции | запланиро­ванные | достигну­тые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Основное мероприя­тие:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ и принятие нормативно-правовых актов администрации муниципального образования «Карсунский район» (далее также МО «Карсунский район»), регулирующих вопросы инвестиционной привлекательности, поддержки малого и среднего предпринимательства и взаимоотношения органов власти и малого и среднего бизнеса | Управление экономического и стратегического развитияадминистрации МО «Карсунский район»;Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации МО «Карсунский район» (по согласованию); Рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Карсунский район» (по согласованию) | Принято Постановление от 01.07.2021 № 352 «Об утверждении Стратегии инвестиционного развития муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на период 2021-2023 годы» | 2 полугодие  | 2 полугодие  | 2 полугодие  | 2 полугодие  |  |  |  |
|  | Подготовка предложений по улучшению нормативного правового обеспечения деятельности инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также выход с инициативой о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее сферы инвестирования малого и среднего предпринимательства | Управление экономического и стратегического развитияадминистрации МО «Карсунский район»;Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации МО «Карсунский район» (по согласованию);Рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Карсунский район» (по согласованию | Направление предложений предпринимательского сообщества по изменению законодательства и улучшению делового климата в рамках участия в Региональной недели предпринимательских инициатив | I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал | I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал квартал | I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал | I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал квартал |  |  |  |
|  | Разработка и обновление инвестиционного паспорта района | Управление экономического и стратегического развитияадминистрации МО «Карсунский район» | Инвестиционный паспорт района обновлен и размещен на сайте http://karsunmo.ru | I квартал, | I квартал, | I квартал, | I квартал, |  |  |  |
|  | Мониторинг инвестиционной деятельности на территории района, ведение реестра инвестиционных проектов | Управление экономического и стратегического развитияадминистрации МО «Карсунский район» | Ведется реестр инвестиционных проектов, обновляется по мере необходимости | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации района информации об инвестиционной привлекательности района | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Карсунский район»;Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации администрации МО «Карсунский район» | Информация об инвестиционной привлекательности района размещена на официальном сайте <http://karsunmo.ru> в разделе «Инвестиции» | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |  |  |
|  | Сопровождение инвестиционных проектов и оказание консультационной помощи инвесторам по вопросам поддержки инвестиционной деятельности на территории района | Управление экономического и стратегического развитияадминистрации МО «Карсунский район» | Оказываются консультационные услуги по мере обращения | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |  |  |
|  | Ведение реестра муниципального имущества МО «Карсунский район» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Карсунский район» | Реестр ведется и обновляется по мере необходимости | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |  |  |
|  | Мониторинг состояния субъектов малого и среднего предпринимательства по основным параметрам их деятельности. Выработка рекомендаций по корректировке политики в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономического и стратегического развитияадминистрации МО «Карсунский район» | Мониторинг проводится | Ежеквартально | Ежеквартально | Ежеквартально | Ежеквартально |  |  |  |

**3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕ­ЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление от 28.04.2023 № 388 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 27.12.2022 № 1098» | Уточнение объема финансирования  |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ­ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено финансирование из местного бюджета 10,0 тыс. рублей.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова­ние про­граммы //Подпро­граммы | Мероприя­тия, вхо­дящие в план ме­роприятий про­граммы | Объем финансированияПлан на 2023 год | Объем финансированияФакт за 2023 год | Объемынеосвоен­ных средств и причины их не освое­ния (по ис­точни­кам финансиро­вания |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|   | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |   | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы»  |  | 10,0 | 0 |  0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**5.Оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед.изм |  |
| Значение индикаторов Отчетный год | Отклонение от планового значения (%) |
| план | факт |
| «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы»  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц |  | 25 |  |  |
| 2. | Общий объём уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет муниципального образования «Карсунский район», млн. руб. |  | 14,0 |  |  |
| 3. | Количество создаваемых новых рабочих мест, чел. |  | 304 |  |  |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне - списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % |  | 55,23 |  |  |
| 5. | Объем инвестиций в основные средства предприятий, млн. руб. |  | 150 |  |  |
| 6. | Наличие объектов торговли, единиц |  | 261 |  |  |
| 7. | Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов (м2/1 тыс. чел. населения)  |  | 380 |  |  |
| 8. | Консультационные услуги, оказываемые организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. |  | 25 |  |  |
| -устные консультации, единиц |  | 25 |  |  |
| - письменные консультации, единиц |  | 0 |  |  |
| 9. | Сопровождение проектов предпринимателей в течение одного года с момента заключения Соглашения на предоставление Субсидии, единиц |  | 0 |  |  |
| 10. | Внесение в реестр новых инвестиционных площадок для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц |  | 1 |  |  |
| 11. | Организация презентации для продвижения местных товаров, произведённых субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Карсунский район», единиц |  | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | будет проведена по итогам 2023 года |

**Целями Программы** **является на 2023 год: ……**

Привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития МО «Карсунский район»;

Повышение инвестиционной привлекательности МО «Карсунский район»;

улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в МО «Карсунский район»;

Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в МО «Карсунский район» на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, увеличение налогового потенциала посредством формирования на территории МО «Карсунский район» благоприятного социально-экономического климата, поддержка появления эффективных собственников в сельском хозяйстве, в частном секторе, через вовлечение сельского населения в предпринимательскую деятельность, создание условий для ее развития путем эффективного функционирования организации, образующей ин­фраструктуру поддержки субъектов ма­лого и среднего предпринима­тельства, ото­бранной по ре­зультатам кон­курса.