**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы«Развитие  и  модернизация  образования  в  муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2027 годы» за 9 месяцев 2024 год**

**1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, преду­смотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Кар­сунского района» Ульяновской области от 19.12.2023 № 31  «О бюджете муниципального образования «Кар­сунский район» Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие  и  модернизация  образования  в  муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы»» в 2024 году предусмотрено 462191,18599 тыс. рублей ,в том числе межбюджетные трансферты из Федерального бюджета – 27090,60186 тыс. рублей, межбюджетные трансферты из областного бюджета – 294293,37656 тыс. рублей, средства бюджета МО «Карсунский район» - 140807,20757 тыс. рублей;»

Кассовые  расходы составили – 326444,39995 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансиро­вания приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирова­ния**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год(тыс. руб.) | Кассовый рас­ход за 2024(тыс. руб.) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства федерального бюджета | 27090,60186 | 19765,49302 | 73% |
| Средства областного бюджета | 294293,37656 | 195307,01146 | 66,4% |
| Средства местного бюджета | 140807,20757 | 111371,89547 | 79,1% |

 **2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗ­РЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Подпрограмма №1 : «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

Основные мероприятия:

1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;

2. Лагерь труда и отдыха

3. Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха

4. Палаточный лагерь «Водник»

5. Туристический палаточный лагерь

6. Военно-полевые сборы

7. Оздоровительный лагерь «Доброхот»

8. Подготовительные мероприятия для организации отдыха

9.Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

Ставились следующие задачи:

1. создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи;

2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

3. создание условий для выполнения требований санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в части организации отдыха и оздоровления детей.

;

В ходе реализации подпрограммы: ««Развитие системы отдыха и оздоровления детей»»   за 2023 год выполнены следующие задачи.

1. создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи;

2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

3. создание условий для выполнения требований санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в части организации отдыха и оздоровления детей.

Подпрограмма №2: «Совершенствование организации питания».

Основные мероприятия:

1. Организация школьного льготного питания

2. Школьное питание

3. Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях

4. Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования

5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

Ставились следующие задачи:

1. создание системы цикла в 19-и муниципальных учреждениях;

2. повышение финансово-экономической эффективности подпрограммы на основе использования современных технологий производства, оснащения современным оборудованием пищеблоков школьных столовых, транспортировки пищевых продуктов, новых форм организации школьного питания и управления, рационального использования кадрового потенциала;

3. улучшение профессионально-кадрового состава работников пищеблоков школьных столовых, разработка и внедрение на региональном и муниципальном уровнях программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров системы школьного питания на основе профессиональных стандартов последнего поколения.

.

;

В ходе реализации подпрограммы: «Совершенствование организации питания»   за 2023 год выполнены следующие задачи.

1. создание системы цикла в 19-и муниципальных учреждениях;

2. повышение финансово-экономической эффективности подпрограммы на основе использования современных технологий производства, оснащения современным оборудованием пищеблоков школьных столовых, транспортировки пищевых продуктов, новых форм организации школьного питания и управления, рационального использования кадрового потенциала;

3. улучшение профессионально-кадрового состава работников пищеблоков школьных столовых, разработка и внедрение на региональном и муниципальном уровнях программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров системы школьного питания на основе профессиональных стандартов последнего поколения

.

Подпрограмма №3: «Развитие образования».

Основные мероприятия:

**Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования**

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципального общеобразовательного учреждения.;

2. Ежемесячная доплата за классное руководство

3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании

4. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций

5. Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

6. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

7. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций

8. Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

9. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)

**Раздел: Совершенствование дошкольного образования**

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями

2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций

3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация

4. Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций

**Раздел: Совершенствование дополнительного образования**

1.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования

2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования

3. Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)

4. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)

**Раздел: Совершенствование системы образования**

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата

2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования

3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания

4. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания

5. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия)

6. Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия)

7. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях

8. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия)

9. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия)

10. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия)

11. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)

12. Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия)

13. Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия)

**Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"**

1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)

2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения)

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения)

5. Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения)

Ставились следующие задачи:

1. создание в сфере общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей;

2.формирование системы образования и финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения МО «Карсунский район» к общему образованию и дополнительному образованию детей на территории МО «Карсунский район»;

3. модернизация содержания образования для обеспечения готовности обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образования и деятельности в высокотехнологической экономике;

4. обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

5. создание современной структуры  системы образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

6. недопущение возникновения пожара и обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях;

7. обеспечение общественной безопасности участников образовательного процесса;

8. повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма;

9. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

10. достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения;

11. формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.

.

В ходе реализации подпрограммы: «Развитие образования».  за 2024 год выполнены следующие задачи.

1. создание в сфере общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей;

2.формирование системы образования и финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения МО «Карсунский район» к общему образованию и дополнительному образованию детей на территории МО «Карсунский район»;

3. модернизация содержания образования для обеспечения готовности обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образования и деятельности в высокотехнологической экономике;

4. обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

5. создание современной структуры  системы образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

6. недопущение возникновения пожара и обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях;

7. обеспечение общественной безопасности участников образовательного процесса;

8. повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма;

9. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

10. достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения;

11. формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу

Подпрограмма №4: «Педагогические кадры».

Основные мероприятия:

1. Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области.

Ставились следующие задачи:

1. совершенствование системы непрерывного педагогического образования;

2. обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательной системе МО «Карсунский район»;

3. стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования.

В ходе реализации подпрограммы: «Педагогические кадры»   за 2024 год выполнены следующие задачи.

1. совершенствование системы непрерывного педагогического образования;

2. обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательной системе МО «Карсунский район»;

3. стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципаль­ной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено­вание основ­ного ме­роприя­тия,кон­троль­ного со­бытия про­граммы | Ответ­ственный исполни­тель | Результат реализации мероприя­тия (крат­кое описа­ние) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты в 2024г | Причины неиспол­нения меро­приятий |
| начала реали­за­ции | оконча­ния ре­али­зации | начала реали­за­ции | оконча­ния реа­лиза­ции | запланиро­ванные | достигну­тые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | Подпрограмма 1 (Развитие системы отдыха и оздоровления детей) |   |   |
| 1.1 | Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых и оздоровление детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 1.2 | Лагерь труда и отдыха | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 1.3 | Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха | Начальник Ю.Н.Ермохина | Трудоустройство детей в каникулярное время | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 1.4 | Палаточный лагерь «Водник» | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 1.5 | Туристический палаточный лагерь | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 1.6 | Военно-полевые сборы | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 1.7 | Оздоровительный лагерь «Доброхот» | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 1.8 | Подготовительные мероприятия для организации отдыха | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 1.9 | Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 2. | Подпрограмма 2 (Совершенствование организации питания) |
| 2.1 | Организация школьного льготного питания | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 2.2 | Школьное питание | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 2.3 | Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 2.4 | Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 2.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3. | Подпрограмма 3 (Развитие образования) |
| 3.1 | Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципального общеобразовательного учреждения | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.1.2 | Ежемесячная доплата за классное руководство | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.1.3 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.1.4 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.1.5 | Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.1.6 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Начальник Ю.Н.Ермохина | Выплата стипендий учащимся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.1.7 | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса для детей инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.1.8 | Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Начальник Ю.Н.Ермохина | Повышение квалификации педагогических работников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.1.9 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.2 | Раздел: Совершенствование дошкольного образования |
| 3.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация образовательного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация образовательного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.2.3 | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация образовательного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.2.4 | Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Начальник Ю.Н.Ермохина | Повышение квалификации педагогических работников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.2.5 | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса для детей инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.3 | Раздел Совершенствование дополнительного образования |
| 3.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.3.3 | Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.3.4 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4 | Раздел Совершенствование системы образования |
| 3.4.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.3 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.4 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.5 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.6 | Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.7 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.8 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.9 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.10 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.11 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.12 | Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.4.13 | Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.5 | Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" |
| 3.5.1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Ремонт школ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 95% | - |
| 3.5.2 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом | Начальник Ю.Н.Ермохина | Закупка спортивного оборудования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.5.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Закупка и монтаж оборудования по обеспечению антитеррористической защищённости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100% | - |
| 3.5.4 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Ремонт детских садов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100%% | - |
| 3.5.5 | Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Строительство детского сада | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100%% | - |
| 3.5.6 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Закупка и монтаж оборудования по обеспечению антитеррористической защищённости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 100%% | - |
| 4 | Подпрограмма 4 (Педагогические кадры) |
| 4.1 | Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области | Начальник Ю.Н.Ермохина | Оздоровление работников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100% | 0% | - |

**3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕ­ЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление Администрации МО "Карсунский район" Ульяновской области №327 от 15.04.2024г | Уточнение объема финансирования |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ­ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в 462191,18599тыс. рублей. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Развитие системы отдыха и оздоровления детей

2) Совершенствование организации питания

3) Развитие образования

4) Педагогические кадры

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова­ние про­граммы //Подпро­граммы | Мероприя­тия, вхо­дящие в план ме­роприятий про­граммы | Объем финансированияПлан на 2024 год | Объем финансированияФакт за 2024 год | Объемынеосвоен­ных средств и причины их не освое­ния (по ис­точни­кам финансиро­вания |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |  | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Программа «Развитие  и  модернизация  образования  в  муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2027 годы»** |  | **462191,18599** | **27090,60186** | **294293,37656** | **140807,207,57** | **326444,39995** | **19765,49302** | **195307,01146** | **111371,89547** |  |
| **1.Подпро­грамма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | **Итог по под­про­грамме 1** | **4881,95866** | **0,0** | **4425,894** | **456,06466** | **4153,41682** | **0,0** | **3760,61488** | **392,80194** | **Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100%** |
| Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием |  | 291,82114 | 0 | 0 | 291,82114 | 228,55842 | 0 | 0 | 228,55842 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Лагерь труда и отдыха |  | 22,7448 | 0 | 0 | 22,7448 | 22,7448 | 0 | 0 | 22,7448 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Палаточный лагерь «Водник» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Туристический палаточный лагерь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Военно-полевые сборы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Оздоровительный лагерь «Доброхот» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Подготовительные мероприятия для организации отдыха |  | 71,49872 | 0 | 0 | 71,49872 | 71,49872 | 0 | 0 | 71,49872 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |  | 4425,894 | 0 | 4425,894 | 0 | 3760,61488 | 0 | 3760,61488 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| **2 .Подпро­грамма «Совершенствование организации питания»** | **Итог по под­про­грамме 2** | **24488,35495** | **6774,53120** | **1764,8688** | **15948,95495** | **15398,00978** | **3978,61313** | **994,6533** | **10424,74335** | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Организация школьного льготного питания |  | 5636,00117 | 0 | 0 | 5636,00117 | 2752,845829 | 0 | 0 | 2752,845829 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Школьное питание |  | 4712,55964 | 0 | 0 | 4712,55964 | 3188,71034 | 0 | 0 | 3188,71034 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях |  | 282,19883 | 0 | 0 | 282,19883 | 208,03457 | 0 | 0 | 208,03457 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования |  | 5143,921 | 0 | 0 | 5143,921 | 4224,91754 | 0 | 0 | 4224,91754 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | 8713,67431 | 6774,53120 | 1764,8688 | 174,27431 | 5023,50151 | 3978,61313 | 994,6533 | 50,23508 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| **3 .Подпро­грамма «Развитие образования»** | **Итог по под­про­грамме 3** | **432813,67238** | **20316,07066** | **288097,21376** | **124400,38796** | **306892,97335** | **15786,87989** | **190551,74328** | **100554,35018** | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| **Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования** |  | **336830,56432** | **18575,06666** | **224806,18126** | **93449,31640** | **240482,33001** | **14684,96318** | **149446,07934** | **76351,28749** | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципального общеобразовательного учреждения |  | 65344,75018 | 0 | 0 | 65344,75018 | 53162,39106 | 0 | 0 | 53162,39106 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Ежемесячная доплата за классное руководство |  | 18401,8 | 0 | 0 | 18401,8 | 14511,69652 | 0 | 0 | 14511,69652 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций |  | 27789,2453 | 0 | 0 | 27789,2453 | 23054,34574 | 0 | 0 | 23054,34574 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 210428,9 | 0 | 210428,9 | 0 | 141797,42652 | 0 | 141797,42652 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат |  | 85,8685 | 0 | 85,8685 | 0 | 80,8 | 0 | 80,8 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций |  | 390,1395 | 0 | 390,1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области |  | 231,1145 | 0 | 231,1145 | 0 | 136,61181 | 0 | 136,61181 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Расходы связанные выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| **Раздел: Совершенствование дошкольного образования** |  | **83408,14099** | **0** | **63081,868** | **20326,27299** | **55499,40488** | **0** | **40981,49606** | **14517,90882** | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями |  | 15923,77078 | 0 | 0 | 15923,77078 | 11363,61944 | 0 | 0 | 11363,61944 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций |  | 4402,50221 | 0 | 0 | 4402,50221 | 3154,28938 | 0 | 0 | 3154,28938 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация |  | 63070,7 | 0 | 63070,7 | 0 | 40975,88503 | 0 | 40975,88503 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области |  | 11,168 | 0 | 11,168 | 0 | 5,61103 | 0 | 561103 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| **Раздел Совершенствование дополнительного образования** |  | **1756,068** | **0** | **0** | **1756,068** | **1274,25862** | **0** | **0** | **1274,25862** | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования |  | 1753,7 | 0 | 0 | 1753,7 | 1272,73262 | 0 | 0 | 1272,73262 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования |  | 2,368 | 0 | 0 | 2,368 | 1,526 | 0 | 0 | 1,526 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| **Раздел Совершенствование системы образования** |  | **10818,89907** | **1741,004** | **209,1645** | **8868,73057** | **9636,97984** | **1101,91671** | **124,16788** | **8410,89525** | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата |  | 1549,4 | 0 | 0 | 1549,4 | 1317,97323 | 0 | 0 | 1317,97323 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования |  | 549,42112 | 0 | 0 | 549,42112 | 411,30312 | 0 | 0 | 411,30312 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания |  | 6428,24494 | 0 | 0 | 6428,24494 | 6388,97377 | 0 | 0 | 6388,97377 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобилей для осуществления выездов в семьи в целях защиты прав и интересов детей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания |  | 341,66451 | 0 | 0 | 341,66451 | 292,64513 | 0 | 0 | 292,64513 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия) |  | 0,4315 | 0 | 0,4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия) |  | 1,2175 | 0 | 1,2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях |  | 1,9605 | 0 | 1,9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия) |  | 14,917 | 0 | 14,917 | 0 | 5,7 | 0 | 5,7 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия) |  | 2,537 | 0 | 2,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия) |  | 2,294 | 0 | 2,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия) |  | 94,505 | 0 | 94,505 | 0 | 39,682 | 0 | 39,682 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия) |  | 44,706 | 0 | 44,706 | 0 | 44,706 | 0 | 44,706 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Заработная плата за счет иных межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с обеспече- нием деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 1787,6 | 1741,004 | 46,596 | 0 | 1135,99659 | 1101,91671 | 34,07988 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| **Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"** |  | **14158,74634** | **173,26666** | **13670,15876** | **315,32092** | **7739,05836** | **173,26666** | **7431,24101** | **134,55069** | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) |  | 11531,89224 | 0 | 11300,00 | 231,89224 | 5112,20977 | 0 | 5061,087680 | 51,12209 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 238,16723 | 173,26666 | 5,35876 | 59,54181 | 238,16723 | 173,26666 | 5,35876 | 59,54181 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения) |  | 2388,68687 | 0 | 2364,8 | 23,88687 | 2388,68687 | 0 | 2364,8 | 23,88687 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| **4 .Подпро­грамма «Педагогические кадры»** | **Итог по под­про­грамме 4** | **7,2** | **0** | **5,4** | **1,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |
| Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области |  | 7,2 | 0 | 5,4 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 9 мес..2024г освоены на 100% |

**5.Оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед.изм. |  |
| Значение индикаторов Отчетный год | Отклонение от планового значения (%) |
| план | факт |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской области на 2021 - 2025 годы»** |
| **1.Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровление детей»** |
| 1.1 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | *95,8%/1352* |  |  |
| 1.2 | Дневной оздоровительный лагерь | % | *73,1%/1031* |  |  |
| 1.3 | Лагерь труда и отдыха  | % | 11,7%/165 |  |  |
| 1.4 | Трудоустройство детей | % | 7,8%/110 |  |  |
| 1.5 | Палаточный лагерь «Водник» | % | 0,7%/10 |  |  |
| 1.6 | Туристический палаточный лагерь | % | 7,1%/100 |  |  |
| 1.7 | Военно-полевые сборы | % | 2,5%/36 |  |  |
| 1.8 | Доля подростков, занятых трудовой деятельностью в процентном отношении от всех учащихся | % | 20% |  |  |
| 1.9 | Доля педагогов, прошедших обучение для работы в лагерях от процентного состава всех педагогических работников | % | 94% |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания»** |
| 2.1 | Охват обучающихся 1-11 классов всеми видами питания от общего количества учащихся | % | 97,2% |  |  |
| 2.2 | Доля квалифицированных специалистов школьных пищеблоков (от общего числа работников школьных столовых) | % | 95% |  |  |
| 2.3 | Удельный вес полностью оснащённых пищеблоков школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями | % | 100% |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |
| **3.Подпрограмма «Развитие образования»** |
| 3.1 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) в общейчисленности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 98,00% |  |  |
| 3.2 | Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | % | 90,00% |  |  |
| 3.3 | Доля обучающихся 10-11 классов по профилю | % | 75,00% |  |  |
| 3.4 | Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | % | 20,00% |  |  |
| 3.5 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100% |  |  |
| 3.6 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100% |  |  |
| 3.7 | Уровень удовлетворенности родителей оснащением развивающего пространства ДОУ | % | 80,00% |  |  |
| 3.8 | Динамика показателей оценки качества образовательной деятельности в ДОУ | % | 75,00% |  |  |
| 3.9 | Охват воспитанников, полностью адаптированных к детскому сад | % | 75,00% |  |  |
| 3.10 | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников | % | 82,00% |  |  |
| 3.11 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | % | 19,00% |  |  |
| 3.12 | Удельный вес зданий общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общей численности зданий общеобразовательных учреждений | % | 15,00% |  |  |
| 3.13 | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 82,00% |  |  |
| 3.14 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | % | 63,00% |  |  |
| 3.15 | Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное  образование, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 87,10% |  |  |
| 3.16 | Удельный вес численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 100,00% |  |  |
| 3.17 | Разработка районного перспективного плана-графика по оснащению учреждений необходимым оборудованием (в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности)процесса - привлечение к обучению мерам пожарной безопасности в учреждениях сотрудников пожарной охраны | % | 0% |  |  |
| 3.18 | Создание условий для повышения пожарной безопасности учреждениях | % | 50,00% |  |  |
| 3.19 | Разработка комплексного плана профилактических антитеррористических мероприятий | % | 40% |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |
| **4.Подпрограмма «Педагогические кадры»** |
| 4.1 | Количество педагогических работников, имеющих высшее образование | % | 252 чел |  |  |
| 4.2 | Доля педагогов, аттестованных на высшую и первуюква-лификационную категорию | % | 107чел/32% |  |  |
| 4.3 | Доля педагогических работников - молодых специалистов | % | 5% |  |  |
| 4.4 | Закрепляемость молодых специалистов | % | 95% |  |  |
| 4.5 | Доля учителей, оздоровившихся по программе «Оздоровление педагогических работников» | % | 33чел/10% |  |  |
| 4.6 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | % | 300чел/89% |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол.показат. |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | Будет проведена по итогам года |

**Целями Программы** **является на 2025 год:**

1. обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами и перспективными задачами развития общества и экономики в МО «Карсунский район»

2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

3. создание условий, обеспечивающих детям охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни;

4. создание условий для достижения стопроцентного охвата обучающихся 1-11 классов

общеобразовательных учреждений всеми видами питания (горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание);

5. создание условий для совершенствования содержания и технологий образования, переход образовательных учреждений на ФГОС начального и основного общего образования;

6. развитие системы воспитания и дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности;

7. создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития детей;

8. стимулирование творческой деятельности детей;

Начальник МКУ «Управление образования

администрации МО «Карсунский район» Ю.Н.Ермохина

Главный экономист А.В.Потеряхин