**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области**

**на 2019-2026 годы» за 9 месяцев 2024 года**

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 19.12.2023 № 31 «О бюджете муниципального образования «Карсунского района» Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2026 годы» (далее – муниципальная программа) в 2024 году предусмотрено из муниципального бюджета 680,0 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 410,141 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансиро­вания приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. руб.) | Кассовый рас­ход  (тыс. руб.) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 680,0 | 410,141 | 60,3% |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия:

ежемесячная денежная выплата малообеспеченным беременным женщинам на дополнительное питание и проезд до лечебных учреждений (на сумму 1000 рублей);

единовременная помощь при рождении ребенка (вещи для новорожденного ребёнка на сумму 1200 рублей) при торжественной регистрации;

единовременная денежная выплата участницам акции «Роди патриота в День России», родившим 11, 12, 13 июня;

организация и проведение семейно–направленных конкурсов и мероприятий;

компенсация стоимости проезда гражданам, нуждающимся в процедурах программного гемодиализа (до гемодиализного центра г. Ульяновска и обратно);

вручение подарков ко Дню Победы;

оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок», «Подарок к выпускному балу»;

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

организация ритуально – похоронных мероприятий на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине.

Ставились следующие задачи:

обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан;

повышение уровня социальной защищённости малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин, пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья;

повышение качества жизни отдельных категорий граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации;

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации, в целях преодоления такой ситуации, в том числе малообеспеченным гражданам, инвалидам, беременным женщинам и семьям, имеющим детей.

Выполнение задач по реализации программы за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципаль­ной программы

за 9 месяцев 2024 года

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено­вание основ­ного ме­роприя­тия,  кон­троль­ного со­бытия про­граммы | Ответ­ственный исполни­тель | Результат реализации мероприя­тия (крат­кое описа­ние) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неиспол­нения меро­приятий |
| начала реали­за­ции | оконча­ния ре­али­зации | начала реали­за­ции | оконча­ния реа­лиза­ции | запланиро­ванные (тыс. руб.) | достигну­тые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ежемесячная денежная выплата малообеспеченным беременным женщинам на дополнительное питание и проезд до лечебных учреждений (на сумму 1000 рублей) | ГУЗ «Карсунская РБ»)\*,  Администрация,  Соцзащита\* | Выплата предоставлена 5 беременным женщинам | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.09 | 54,212 | 8,931 | - |
| 2. | Единовременная помощь при рождении ребенка (вещи для новорожденного ребёнка на сумму 1200 рублей) при торжественной регистрации в рамках социально – значимых мероприятий | ГУЗ «Карсунская РБ»\*,  Администрация,  Соцзащита\* | Помощь оказана 14  женщинам при регистрации рождения ребёнка | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.09 | 24,0 | 24,0 | - |
| 3. | Единовременная денежная выплата участницам акции «Роди патриота в День России», родившим 11, 12, 13 июня | Администрация | Выплата не предоставлялась | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.09 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Организация и проведение се-мейно – направ-ленных конкур-сов и мероприя-тий | Администрация | В конкурсах приняли участие 10 человек | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.09 | 40,0 | 19,11 | - |
| 5. | Компенсация стоимости проезда гражданам, нуждающихся в процедурах программного гемодиализа (до гемодиализного центра г. Ульяновска и обратно) | Администрация | Выплата предоставлена 3 гражданам | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.09 | 295,788 | 197,82 | - |
| 6. | Вручение подарков ко Дню Победы | Администрация | Вручено 132 открытки | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.09 | 5,28 | 5,28 | - |
| 7. | Оказание материальной помощи детям из малообеспеченных се-мей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу» в размере 2000 на каждого ребёнка, «Новогодний подарок» в размере 480 рублей на каждого ребёнка, «Подарок к выпускному балу» в размере 3000 рублей на каждого ребёнка | Администрация  Соцзащита\*  Управление образования | Материальная помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу» оказана 15 детям | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.09 | 90,72 | 30,0 | - |
| 8. | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация | Материальная помощь оказана 13 гражданам | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.09 | 175,0 | 125,0 | - |
| 9. | Организация ритуально – похоронных мероприятий на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области военнослужащих, погибших во время проведения специальной во-енной операции на Украине | Администрация | Мероприятия не организовывались | 01.01 | 31.09 | 01.01 | 31.09 | 0,0 | 0,0 | - |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕ­ЛЕМ

ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1. | Постановление Администрации № 157 от 22.02.2024 | Уточнение ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы |
| 2. | Постановление Администрации № 829 от 18.09.2024 | Уточнение ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ­ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из муниципального бюджета в размере 680,0 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) ежемесячная денежная выплата малообеспеченным беременным женщинам на дополнительное питание и проезд до лечебных учреждений (на сумму 1000 рублей) – 8,931 тыс. руб. (запланировано на год – 54,212 тыс. руб.);

2) единовременная помощь при рождении ребенка (вещи для новорожденного ребёнка на сумму 1200 рублей) при торжественной регистрации в рамках социально – значимых мероприятий – 24,0 тыс. руб. (запланировано на год – 24,0 тыс. руб.);

3) единовременная денежная выплата участницам акции «Роди патриота в День России», родившим 11, 12, 13 июня – 0,0 тыс. руб.;

4) организация и проведение семейно – направленных конкурсов и мероприятий – 19,11 тыс. руб. (запланировано на год - 40,0 тыс. руб.);

5) компенсация стоимости проезда гражданам, нуждающимся в процедурах программного гемодиализа (до гемодиализного центра г. Ульяновска и обратно) – 197,82 тыс. руб. (запланировано на год – 295,788 тыс. руб.);

6) вручение подарков ко Дню Победы – 5,28 тыс. руб. (запланировано 5,28 тыс. руб.);

7) оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу» в размере 2000 на каждого ребёнка, «Новогодний подарок» в размере 450 рублей на каждого ребёнка, «Подарок к выпускному балу» в размере 3000 рублей на каждого ребёнка – 30,0 тыс. руб. (запланировано на год – 90,72 тыс. руб.);

8) оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 125,0 тыс. руб. (запланировано на год – 170,0 тыс. руб.).

9) организация ритуально – похоронных мероприятий на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине – 0,0 тыс. руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы

за 9 месяцев 2024 года

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова­ние про­граммы //  Подпро­граммы | Мероприя­тия, вхо­дящие в план ме­роприятий про­граммы | Объем финансирования  План на 2024 год | | | | Объем финансирования  Факт за 9 мес. 2024 года | | | | Объемы  неосвоен­ных средств и причины их не освое­ния (по ис­точни­кам финансиро­вания |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
| Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2026 годы» | Ежемесячная денежная выплата малообеспеченным беременным женщинам на дополнительное питание и проезд до лечебных учреждений (на сумму 1000 рублей) | 54,212 | 0 | 0 | 54,212 | 4,931 | 0 | 0 | 8,931 | 0 |
| Единовременная помощь при рождении ребенка (вещи для новорожденного ребёнка на сумму 1200 рублей) при торжественной регистрации в рамках социально – значимых мероприятий | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0 |
| Единовременная денежная выплата участницам акции «Роди патриота в День России», родившим 11, 12, 13 июня | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Организация и проведение семейно – направленных конкурсов и мероприятий | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 19,11 | 0 | 0 | 19,11 | 0 |
| Компенсация стоимости проезда гражданам, нуждающихся в процедурах программного гемодиализа (до гемодиализного центра г. Ульяновска и обратно) | 295,788 | 0 | 0 | 295,788 | 197,82 | 0 | 0 | 197,82 | 0 |
| Вручение подарков ко Дню Победы | 5,28 | 0 | 0 | 5,28 | 5,28 | 0 | 0 | 5,28 | 0 |
| Оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу» в размере 2000 на каждого ребёнка, «Новогодний подарок» в размере 450 рублей на каждого ребёнка, «Подарок к выпускному балу» в размере 3000 рублей на каждого ребёнка | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 170,0 | 0 | 0 | 170,0 | 125,0 | 0 | 0 | 125,0 | 0 |
|  | Организация ритуально – похоронных мероприятий на территории МО «Карсунский район» Ульяновской области военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. | Значение индикаторов Отчетный год | | Отклонение от планового значения (%) |
| план | факт |
| Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район»  Ульяновской области на 2019-2026 годы | | | | | |
| 1. | Доля беременных женщин, получающих меры социальной поддержки, от общего количества беременных женщин | % | 17 |  |  |
| 2. | Доля семей, получающих единовременную помощь при рождении ребёнка в рамках социально-значимых мероприятий, от общего количества рождённых детей | % | 17 |  |  |
| 3. | Охват граждан, нуждающихся в процедурах программного гемодиализа Диализного центра г. Ульяновск | Чел. | 3 |  |  |
| 4. | Доля семей, получающих меры социальной поддержки (подарки), от общего количества семей, участвующих в мероприятиях и конкурсах семейной направленности | % | 90 |  |  |
| 5. | Количество граждан, которым оказана материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | Чел. | 15 |  |  |
| 6. | Охват детей из малообеспеченных семей помощью к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок», «Подарок к выпускному балу» | Чел. | 30 |  |  |
| 7. | Количество подарков, врученных ко Дню Победы | Шт. | 132 |  |  |
| 8. | Количество ритуально – похоронных мероприятий на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине | Шт. | 0 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | будет проведена по итогам 2024 года |

**Цели и задачи Программы** **на 2025 год**

обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан;

повышение уровня социальной защищённости малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин, пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья;

повышение качества жизни отдельных категорий граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации;

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации, в целях преодоления такой ситуации, в том числе малообеспеченным гражданам, инвалидам, беременным женщинам и семьям, имеющим детей.

Начальник управления по вопросам

социального развития администрации

муниципального образования

«Карсунский район» Ульяновской области Н.Ю.Дрождина